## แบบฟอร์มปี 65
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัด.........
รายละเอียดการติดตามและการรายงานผลโครงการและหลักฐานการเงิน ประจำปี .......
จังหวัดได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการในปี 2565 ( ) มี (กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม) ( ) ไม่มี (ระบุเหตุผล)..........................................................................
ที่ | ชื่อองค์กร | ประเภทองค์กร | ชื่อโครงการ | สาขาสวัสดิการสังคม | ลักษณะโครงการ | จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) | ระยะเวลาดำเนิน โครงการตามที่อนุมัติ |  | กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ |  |  | มติ ครั้งที่/วันที่ | สัญญา(รหัสสัญญา) | การโอนเงินให้องค์กรฯ |  | กรณีขอขยายระยะเวลาโครงการ |  | การราย งานผล (แบบ กสส.03) |  | การจัดส่งหลักฐานการเงิน |  |  | ยอดเงินตามหลักฐานการจ่าย (บาท) | องค์กรดำเนินการและคืนเงิน เหลือจ่าย (บาท) | ว/ด/ป ที่คืนเงิน | คงเหลือหลักฐาน/เงินที่ต้องติดตาม(บาท) | กรณียกเลิกโครงการ |  | กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจริง |  |  | การลงพื้นที่ติดตามโครงการ |  | ว/ด/ป ที่จัดส่งเอกสารให้ส่วนกลาง | หมายเหตุ
[7 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ประเภท | จำนวน | รวม |  |  | จำนวนเงิน (บาท) | ว/ด/ป | เริ่มต้น | สิ้นสุด | มี | ไม่มี | มี ครบ ถ้วน | มี ไม่ครบ ถ้วน | ไม่มี |  |  |  |  | องค์กร คืนเงิน (บาท) | ว/ด/ป คืนเงิน | ประเภท | จำนวน | รวม | ระหว่างดำเนินโครงการ | ภายหลังสิ้นสุด
1
รวม
กรุณาระบุปัญหาในการติดตามเอกสาร/หลักฐานการเงินที่ไม่ครบถ้วน และแนวทางการแก้ไข..........................................................................................................................................................................................................................
|  |  | ลงชื่อ.................................................................. ผู้รายงาน (พนง.กองทุนฯ) | [13 empty] | ลงชื่อ..................................................................... ผู้ควบคุม (พมจ.)
|  |  | (..................................................................) | [13 empty] | (..................................................................)
|  |  | ว/ด/ป.............................................. | [13 empty] | ว/ด/ป..............................................
หมายเหตุ: (การจัดส่งเอกสาร)
1. ส่งเอกสารฉบับนี้ทุกครั้งเมื่อมีส่งเอกสารให้ส่วนกลาง
2. จัดส่งเอกสารข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ให้ส่วนกลาง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี
3. ในกรณีที่ ไม่ยังจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 กันยายน ขอให้สงเอกสารฉบับนี้ทุกครั้งจนกว่าจะส่งเอกสารครบถ้วน
4. จัดส่งเอกสารตัวจริงให้ส่วนกลางและจัดส่งพร้อมไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ socialfund@dsdw.go.th

## ตัวอย่าง
ตัวอย่าง
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
รายละเอียดการติดตามและการรายงานผลโครงการและหลักฐานการเงิน ประจำปี 2565
จังหวัดได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการในปี 2565 ( √ ) มี (กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม) ( ) ไม่มี (ระบุเหตุผล)..........................................................................
ที่ | ชื่อองค์กร | ประเภทองค์กร | ชื่อโครงการ | สาขาสวัสดิการสังคม | ลักษณะโครงการ | จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ (บาท) | ระยะเวลาดำเนิน โครงการตามที่อนุมัติ |  | กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ |  |  | มติ ครั้งที่/วันที่ | สัญญา(รหัสสัญญา) | การโอนเงินให้องค์กรฯ |  | กรณีขอขยายระยะเวลาโครงการ |  | การราย งานผล (แบบ กสส.03) |  | การจัดส่งหลักฐานการเงิน |  |  | ยอดเงินตามหลักฐานการจ่าย (บาท) | องค์กรดำเนินการและคืนเงิน เหลือจ่าย (บาท) | ว/ด/ป ที่คืนเงิน | คงเหลือหลักฐาน/เงินที่ต้องติดตาม(บาท) | กรณียกเลิกโครงการ |  | กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจริง |  |  | การลงพื้นที่ติดตามโครงการ |  | ว/ด/ป ที่จัดส่งเอกสารให้ส่วนกลาง | หมายเหตุ
[7 empty] | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ประเภท | จำนวน | รวม |  |  | จำนวนเงิน (บาท) | ว/ด/ป | เริ่มต้น | สิ้นสุด | มี | ไม่มี | มี ครบ ถ้วน | มี ไม่ครบ ถ้วน | ไม่มี |  |  |  |  | องค์กร คืนเงิน (บาท) | ว/ด/ป คืนเงิน | ประเภท | จำนวน | รวม | ระหว่างดำเนินโครงการ | ภายหลังสิ้นสุด
1 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงมะพร้าว | อสช. | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำตะกร้าสาน | การทำงานและการมีรายได้ | อบรมด้านอาชีพ | 50000 | 1965-06-01 | 1965-06-01 | ผู้ด้อย โอกาส | 20 | 60 | 1/65 30 มี.ค.65 | พบ-2-65-0001 | 50000 | 17 พ.ค. 65 | - | - | √ | - | √ | - | - | 50000 | - | - | - | - | - | ผู้ด้อย โอกาส | 21 | 70 | √ | - | 1965-08-30
[9 empty] | สมาชิกกองทุนฯ | 20 | [18 empty] | สมาชิกกองทุนฯ | 25
[9 empty] | คนพิการ | 20 | [18 empty] | คนพิการ | 24
2 | ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี | อสป. | โครงการพัฒนา อพม. ใหม่ | บริการสังคม | พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ อาสา | 100000 | 1965-06-01 | 1965-06-01 | ผู้นำชุมชน แกนนำ อาสาสมัคร (อพม.) | 120 | 120 | 1/65 30 มี.ค.65 | พบ-2-65-0002 | 100500 | 30 พ.ค. 65 | 1965-06-01 | 1965-07-01 | √ | - | √ | - | 0 | 100000 | 500 | - | - | - | - | ผู้นำชุมชน แกนนำ อาสาสมัคร (อพม.) | 125 | 125 | √ | √ | 1965-09-15
3 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา | รัฐ | โครงการอบรมศาสนพิธีและการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา | การศึกษา | อบรมให้ความรู้ | 30000 | 1965-06-01 | 1965-06-01 | เด็กและเยาวชน | 50 | 100 | 1/65 30 มี.ค.65 | พบ-2-65-0003 | 30000 | 17 พ.ค. 65 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | 1965-06-27 | - | - | - | - | - | - | โอนเงินคืนส่วนกลางเมื่อ 27 ก.ค.65
[9 empty] | ผู้สูงอายุ | 30
[9 empty] | ผู้นำชุมชน แกนนำ อาสาสมัคร (อพม.) | 20
4 | ชมรมผู้สูงอายุท่ายาง | อสป. | โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถื่น | การศึกษา | อบรมให้ความรู้ | 50000 | 1965-07-01 | 1965-07-01 | ผู้สูงอายุ | 35 | 60 | 1/65 30 มี.ค.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | องค์กรยกเลิกโครงการ
[9 empty] | ผู้นำชุมชน แกนนำ อาสาสมัคร (อ.ส.ม.) | 10
[9 empty] | เด็กและเยาวชน | 15
5 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านลาด | อสช. | โครงการส่งเสริมความสุขกาย | นันทนาการ | อบรมให้ความรู้ | 50000 | 1965-07-01 | 1965-07-01 | สมาชิกกองทุนฯ | 150 | 150 | 2/65 22 เม.ย.65 | พบ-2-65-0004 | 50000 | 17 มิ.ย. 65 | 1965-07-01 | 1965-07-01 | √ | - | √ | - | - | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965-09-15 | เงินโครงการที่ 4 ที่ขอยกเลิกโอนให้โครงการ
6 | มูลธิการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม | อสป. | โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว | บริการสังคม | ครอบครัว ชุมชน | 20000 | 1965-08-01 | 1965-08-01 | เด็กและเยาวชน | 20 | 40 | 2/65 22 เม.ย.65 | พบ-2-65-0004 | 20000 | 26 ก.ค.65 | 1965-08-01 | 1965-09-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 7 ก.ค. 65 | - | - | - | - | - |  | องค์กรยกเลิกโอนเงินคืนกองทุน 9 ต.ค.65
[9 empty] | ครอบครัว | 20
7 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งกระจ่าน | รัฐ | โครงการบริหารจัดการขยะ | บริการสังคม | สิ่งแวดล้อม | 28000 | 1965-08-01 | 1965-08-01 | ผู้สูงอายุ | 10 | 40 | 2/65 22 เม.ย.65 | พบ-2-65-0005 | 28000 | 26ก.ค.65 | 1965-08-01 | 1965-10-01 | - | √ | - | - | √ | - | - | - | 28000 | - | - | - | - | - | √ | - | - | องค์กรขอขยายระยเวลาโครงการ โดยจัดในปีงบประมาณ 65
[9 empty] | เด็กและเยาวชน | 10
[9 empty] | สมาชิกกองทุนฯ | 10
[9 empty] | ครอบครัว | 10
รวม | [5 empty] | 328000 |  |  |  | 570 | 570 |  |  | 278500 |  |  |  | 3 | 1 | - | - | 1 | 200000 | 500 |  | 28000 |  |  |  | 195 | 195
กรุณาระบุปัญหาในการติดตามเอกสาร/หลักฐานการเงินที่ไม่ครบถ้วน และแนวทางการแก้ไข..........................................................................................................................................................................................................................
|  |  | ลงชื่อ.................................................................. ผู้รายงาน (พนง.กองทุนฯ) | [13 empty] | ลงชื่อ..................................................................... ผู้ควบคุม (พมจ.)
|  |  | (..................................................................) | [13 empty] | (..................................................................)
|  |  | ว/ด/ป.............................................. | [13 empty] | ว/ด/ป..............................................
หมายเหตุ: (การจัดส่งเอกสาร)
1. ส่งเอกสารฉบับนี้ทุกครั้งเมื่อมีส่งเอกสารให้ส่วนกลาง
2. จัดส่งเอกสารข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ให้ส่วนกลาง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ของทุกปี
3. ในกรณีที่ ไม่ยังจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 กันยายน ขอให้สงเอกสารฉบับนี้ทุกครั้งจนกว่าจะส่งเอกสารครบถ้วน
4. จัดส่งเอกสารตัวจริงให้ส่วนกลางและจัดส่งพร้อมไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ socialfund@dsdw.go.th
ตัวอย่าง การจัดทำข้อโครงการ ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี รายละเอียดต่างๆ ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับจังหวัดเพชรบุรี และเป็นชื่อโครงการและองค์กรที่สมมุติเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น

## คำอธิบาย
คำอธิบายแบบรายงาน
ช่อง | หัวข้อ | คำอธิบาย | หมายเหตุ
A | ที่ | ใส่สำดับที่ก่อนหลัง โดยไล่ลำดับโครงการตามเลขที่สัญญา
B | ชื่อองค์กร | ใส่ชื่อองค์กร (ใส่ชื่อในช่องเดียวกัน ไม่แยกช่อง
C | ประเภทองค์กร | ระบุ 1. อสป. 2. อสช. 3. รัฐ
D | ชื่อโครงการ | ใส่ชื่อโครงการ (ใส่ชื่อในช่องเดียวกัน) ตามตัวอย่าง
E | สาขาสวัสดิการสังคม | ประเภทสาขา (ระบุเพียง 1 สาขา เท่านั้น) 1.การศึกษา 2.สุขภาพอนามัย3.ที่อยู่อาศัย 4.การทำงานและการมีรายได้ 5.นันทนาการ 6.กระบวนการยุติธรรม7.บริการทางสังคม
F | ลักษณะโครงการ | ระบุเพียง 1 ลักษณะโครงการเท่านั้น 1. อบรมให้ความรู้ 2. อบรมด้านอาชีพ 3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร 4.ครอบครัว ชุมชน 5. ปัญหาทางสังคม6. อนุรักษ์วัฒนธรรม 7. สิ่งแวดล้อม 8. พัฒนาระบบให้บริการ 9.กิจกรรม CSR 10. ป้องกันภัยพิบัติ
G | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท) | จำนวนเงินที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติ
H- I | ระยะเวลาดำเนินโครงการตามที่อนุมัติ | เริ่มต้น - ว/ด/ป หรือ ด/ป ที่เริ่มต้นโครงการ สิ้นสุด - ว/ด/ป หรือ ด/ป ทิ่สิ้นสุดโครงการ
J-L | กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ | ประเภท ระบุ 1. เด็กและเยาวชน 2. ผู้หญิง ครอบครัวและผู้ถูกละเมิดทางเพศ 3. ผู้สูงอายุ 4. คนพิการ 5. ชุมชนเมือง คนจนเมือง คนเร่ร่อน 6. แรงงานข้ามชาติ และแรงงานต่างด้าว 7. แรงงานนอกระบบ 8. คนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9. ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ได้รับผลกระทบ 10. คนที่มีปัญหาสถานะบุคคล และกลุ่มชาติพันธุ์ 11. คนไทยในต่างประเทศ 12. ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 13. บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 14. ผู้นำชุมชน แกนนำ อาสาสมัคร 15. ผู้ด้อยโอกาส 16. สมาชิกขององค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน คือ จำนวนของกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภท รวม คือ รวมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม รวมไว้ในช่องแรกของโครงการเท่านั้น (ตามตัวอย่าง) | ดูตัวอย่างก่อนกรอกข้อมูล
M | มติครั้งที่ วันที่ | ตัวอย่าง : 1/65 วันที่ 15 มี.ค. 65
N | สัญญา (รหัสสัญญญา) | ตัวอย่าง : ชร-02-64-0003
O-P | การโอนเงินให้องค์กร | ระบุจำนวนเงินที่โอน และว/ด/ป ที่โอนเงินให้องค์กร
Q-R | กรณีขยายระยะเวลาโครงการ | เริ่มต้น - ว/ด/ป หรือ ด/ป ที่เริ่มต้นโครงการ (ใช้ข้อมูลช่อง G) สิ้นสุด - ว/ด/ป หรือ ด/ป ทิ่สิ้นสุดโครงการซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลา
S-T | การรายงานผลแบบ กสส.03 | การจัดส่งเอกสารแบบ กสส.03 โดยตรวจสอบว่า ตรงกับช่องใด และใส่เครื่องหมาย √ ในช่องนั้น
U-W | การจัดส่งหลักฐานการเงิน | การจัดหลักฐานการเงินขององค์การ โดยตรวจสอบว่า ตรงกับชื่องใด และใส่เครื่องหมาย √ ในช่องนั้น
X | ยอดเงินตามหลักฐานการจ่ายเงิน | ยอดเงินรวมตามหลักฐานที่องค์กรจัดส่ง | ช่อง W+ X = N (ยอดเงินตามหลักฐานการจ่าย + ยอดเงินคืน = ยอดเงินโอน)
Y | องค์กรดำเนินการและคืนเงินเหลือจ่าย (บาท) | ยอดเงินที่องค์กรเหลือจ่ายและคืนเงินเข้ากองทุน
Z | ว/ด/ป ที่คืนเงิน | ระบุวัน/เดือน/ปี ที่องค์กรคืนเงินคงเหลือโครงการเข้าบัญชีกองทุนฯ
AA | คงเหลือหลักฐาน/เงินที่ต้องติดตาม(บาท) | ใส่ข้อมูลเฉพาะในกรณีที่องค์กรจัดส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนตามวงเงินที่ใช้ไปและต้องติดตามเอกสาร ให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องติดตามเอกสาร | ช่อง N-W = Z( ยอดเงินโอน - -ยอดเงินตามหลักฐานการจ่าย = ยอดเงินที่ต้องติดตามเอกสาร)
AB - AC | กรณีที่ยกเลิกโครงการ | องค์กรคืนเงิน(บาท) = จำนวนเงินที่องค์กรคืน ว/ด/ป ที่คืนเงิน = ว/ด/ป ที่องค์กรคืนเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ
AD-AF | กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจริง | ใส่ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจริง (จากหลักฐานที่องค์กรรายงานในแบบกสส.03 หรือใบลงทะเบียน
AG-AH | การลงพื้นที่ติดตามโครงการ | ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านดำเนินการหากท่านลงพื้นที่ติดตามทั้งในระหว่างและสิ้นสุดโครงการ สามารถใส่ √ ได้ทั้งสองช่อง
AI | ว/ด/ป ที่จัดส่งเอกสาร | ว/ด/ป ที่จัดส่งเอกสารให้ส่วนกลาง ซึ่งตรงตามหนังสือที่ออกจากหน่วยงาน
AJ | หมายเหตุ | ระบุข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ เช่น โครงการมีการแก้ไขเอกสาร,โอนเงินโครงการคืนส่วนกลาง ณ วันที่
กรุณาระบุปัญหาในการติดตามเอกสาร/หลักฐานการเงินที่ไม่ครบถ้วน และแนวทางการแก้ไข เช่น
1.กรณีไม่มีรายงานผล (แบบ กสส.03) และหลักฐานการเงิน ให้ตรวจสอบ 1 โครงการ เนื่องจาก องค์กรที่ขอรับการสนับสนุนไม่สามารถดำเนินงานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว องค์กรจึงขอยกเลิกโครงการและคืนเงินดังกล่าวให้กองทุน
2. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ จังหวัด อนุมัติ 10 โครงการ องค์กรดำเนินโครงการ จำนวน 10 โครงการ และมีหลักฐานให้ตรวจสอบ 10 โครงการ
3.คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ จังหวัด อนุมัติ 10 โครงการ องค์กรขอยกเลิกเนื่องจาก........(ระบุสาเหตุ)...................จำนวน 2 โครงการ คงเหลือองค์กรดำเนินโครงการจริง จำนวน 8 โครงการ และมีหลักฐานให้ตรวจสอบ จำนวน 8 โครงการ